## Proyecto
ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO
Proyecto: Testify
| Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Gestor de Prueba | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Tester | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Invitado | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 12
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU01 - CRUD Escenarios |  | 4 | Intermedio | 10
| CU02 - Consultar Escenarios |  | 2 | Simple | 5
| CU03 - Comentar Escenario |  | 2 | Simple | 5
| CU04 - Adjuntar documentos |  | 2 | Simple | 5
| CU05 - Exportar escenario y Resultados |  | 2 | Simple | 5
| CU06 - Consultar Proyectos |  | 2 | Simple | 5
| CU07 - Consultar Proyectos asignados |  | 4 | Intermedio | 10
| CU08 - CRUD Proyectos |  | 4 | Intermedio | 10
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 55
|  | Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 67
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Entorno centralizado en la web | 1 | 1 | 1
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Tiempo respuesta <= 5 seg. | 2 | 1 | 2
| T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | No deben haber demoras significativas | 3 | 3 | 9
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial |  | 2 | 1 | 2
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No es un aspecto crítico | 1 | 1 | 1
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Se limita a acceso por browser | 0.5 | 1 | 0.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Manejo sin necesidad de formación. | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web. | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Acceso mediante UARGFlow | 1 | 3 | 3
| T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | Posee actor "Invitado" | 1 | 2 | 2
| T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Se pueden requerir ayuda al principio | 1 | 3 | 3
| Factores Técnicos |  |  |  |  | 35
| Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 0.95
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo familiarizado con RUP. | 1.5 | 4 | 6
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Con poca experiencia en este tipo de sistema. | 0.5 | 1 | 0.5
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo con experiencia en OO. | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder con experiencia. | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Grupo motivado. | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | No se esperan cambios | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros full-time. | -1 | 3 | -3
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos con experiencia en algunos lenguajes. | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales |  |  |  |  | 17
| Efactor = 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  |  |  | 0.89
[5 empty] | FPA desfavorables | 3
| Puntos de Casos de Uso Ajustados (AUCP) = UUCP * TCF * Efactor |  |  |  |  | 56.6485
| h-h / UCP: Karner | h-h / UCP: Schneider & Winters | h-h / UCP: Estadística propia
| 20 | 28 | 4
Esfuerzo y duración
Esfuerzo (h-h) | 1132.97 | 1586.158 | 226.594
Esfuerzo (mes-h) | 6.9936 | 9.7911 | 1.3987
Tamaño equipo (personas) | 4 | 4 | 4
Duración proyecto (meses) | 1.7484 | 2.4478 | 0.34968
|  | Actividad | Porcentaje | Horas-Hombre
|  | Análisis | 10 | 56.6485
|  | Diseño | 20 | 113.297
|  | Programación | 40 | 226.594
|  | Pruebas | 15 | 84.9727
|  | Sobrecarga (Otras Actividades) | 15 | 84.9727
|  | Total de esfuerzo | 100 | 566.485
h-h / UCP: Estadística propia
4
Esfuerzo y duración
|  | Esfuerzo (h-h) | 566.485
|  | Esfuerzo (mes-h) | 3.4968
|  | Tamaño equipo (personas) | 4
|  | Duración proyecto (meses) | 0.87421
Note on C7: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI
Note on C15: Ejemplo CP: (1,2), 2, 3, 4. CALT: 0. E: N/A suma 4 transacciones
Note on B58: Leonardo G A: https://books.google.es/books?id=fCRCAgAAQBAJ&pg=SL5-PA21&lpg=SL5-PA21&dq=e7+part-time+members&source=bl&ots=axt2kcgaRB&sig=oTuGqYOrGRKLHV8dIJGh1OuVAS0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj187-GzYvTAhWGj5AKHYP_AqcQ6AEIODAE#v=onepage&q=e7%20part-time%20members&f=false
Note on D76: Valeria Ojeda Muñoz: Modificado

## Caso Pesimo
ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO
Proyecto: Testify
| Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Gestor de Prueba | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Tester | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Invitado | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 12
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU01 - CRUD Escenarios |  | 4 | Intermedio | 10
| CU02 - Consultar Escenarios |  | 2 | Simple | 5
| CU03 - Comentar Escenario |  | 2 | Simple | 5
| CU04 - Adjuntar documentos |  | 2 | Simple | 5
| CU05 - Exportar escenario y Resultados |  | 2 | Simple | 5
| CU06 - Consultar Proyectos |  | 2 | Simple | 5
| CU07 - Consultar Proyectos asignados |  | 4 | Intermedio | 10
| CU08 - CRUD Proyectos |  | 4 | Intermedio | 10
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 55
|  | Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 67
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Entorno centralizado en la web | 1 | 1 | 1
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Tiempo respuesta <= 5 seg. | 2 | 1 | 2
| T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | No deben haber demoras significativas | 3 | 3 | 9
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial |  | 2 | 1 | 2
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No es un aspecto crítico | 1 | 1 | 1
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Se requiere autoinstalable | 0.5 | 5 | 2.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Manejo sin necesidad de formación. | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Disponibilidad a Usar en todos los dispositivos | 2 | 5 | 10
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Codigo adaptable al cambio | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Acceso mediante GMAIL | 1 | 5 | 5
| T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | Posee actor "Invitado" | 1 | 5 | 5
| T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Se solicita capacitacion de uso | 1 | 5 | 5
| Factores Técnicos |  |  |  |  | 52
| Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 1.12
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Integrantes poco familiarizados | 1.5 | 2 | 3
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Con poca experiencia en este tipo de sistema. | 0.5 | 1 | 0.5
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo con poca experiencia | 1 | 1 | 1
| E4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder sin experiencia. | 0.5 | 1 | 0.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Grupo desmotivado | 1 | 4 | 4
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | No se esperan cambios | 2 | 0 | 0
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros parcial-time | -1 | 3 | -3
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos con experiencia en algunos lenguajes. | -1 | 3 | -3
| Factores Ambientales |  |  |  |  | 3
| Efactor = 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  |  |  | 1.31
[5 empty] | FPA desfavorables | 1
| Puntos de Casos de Uso Ajustados (AUCP) = UUCP * TCF * Efactor |  |  |  |  | 98.3024
| h-h / UCP: Karner | h-h / UCP: Schneider & Winters | h-h / UCP: Estadística propia
| 20 | 20 | 4
Esfuerzo y duración
Esfuerzo (h-h) | 1966.048 | 1966.048 | 393.2096
Esfuerzo (mes-h) | 12.1361 | 12.1361 | 2.4272
Tamaño equipo (personas) | 4 | 4 | 4
Duración proyecto (meses) | 3.034 | 3.034 | 0.6068
|  | Actividad | Porcentaje | Horas-Hombre
|  | Análisis | 10 | 98.3024
|  | Diseño | 20 | 196.6048
|  | Programación | 40 | 393.2096
|  | Pruebas | 15 | 147.4536
|  | Sobrecarga (Otras Actividades) | 15 | 147.4536
|  | Total de esfuerzo | 100 | 983.024
h-h / UCP: Estadística propia
4
Esfuerzo y duración
|  | Esfuerzo (h-h) | 983.024
|  | Esfuerzo (mes-h) | 11.9881
|  | Tamaño equipo (personas) | 4
|  | Duración proyecto (meses) | 2.997
Note on C7: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI
Note on C15: Ejemplo CP: (1,2), 2, 3, 4. CALT: 0. E: N/A suma 4 transacciones
Note on B53: Leonardo G A: https://books.google.es/books?id=fCRCAgAAQBAJ&pg=SL5-PA21&lpg=SL5-PA21&dq=e7+part-time+members&source=bl&ots=axt2kcgaRB&sig=oTuGqYOrGRKLHV8dIJGh1OuVAS0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj187-GzYvTAhWGj5AKHYP_AqcQ6AEIODAE#v=onepage&q=e7%20part-time%20members&f=false
Note on D71: Valeria Ojeda Muñoz: Modificado

## Caso Optimo
ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO
Proyecto: Testify
| Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Gestor de Prueba | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Tester | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Invitado | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 12
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU01 - CRUD Escenarios |  | 4 | Intermedio | 10
| CU02 - Consultar Escenarios |  | 2 | Simple | 5
| CU03 - Comentar Escenario |  | 2 | Simple | 5
| CU04 - Adjuntar documentos |  | 2 | Simple | 5
| CU05 - Exportar escenario y Resultados |  | 2 | Simple | 5
| CU06 - Consultar Proyectos |  | 2 | Simple | 5
| CU07 - Consultar Proyectos asignados |  | 4 | Intermedio | 10
| CU08 - CRUD Proyectos |  | 4 | Intermedio | 10
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 55
|  | Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 67
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Entorno centralizado en la web | 1 | 1 | 1
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Tiempo respuesta <= 5 seg. | 2 | 1 | 2
| T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | No deben haber demoras significativas | 3 | 3 | 9
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial |  | 2 | 1 | 2
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No es un aspecto crítico | 1 | 1 | 1
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Se limita a acceso por browser | 0.5 | 1 | 0.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Manejo sin necesidad de formación. | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web. | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 1 | 1
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Acceso mediante UARGFlow | 1 | 1 | 1
| T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | Posee actor "Invitado" | 1 | 3 | 3
| T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Se pueden requerir ayuda al principio | 1 | 1 | 1
| Factores Técnicos |  |  |  |  | 29
| Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 0.89
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo familiarizado con RUP. | 1.5 | 4 | 6
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | La mayoria domina la Aplicación | 0.5 | 4 | 2
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo con experiencia en OO. | 1 | 5 | 5
| E4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder con experiencia. | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Grupo motivado. | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | No se esperan cambios | 2 | 5 | 10
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros full-time. | -1 | 3 | -3
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos con experiencia en algunos lenguajes. | -1 | 1 | -1
| Factores Ambientales |  |  |  |  | 25.5
| Efactor = 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  |  |  | 0.635
[5 empty] | FPA desfavorables | 6
| Puntos de Casos de Uso Ajustados (AUCP) = UUCP * TCF * Efactor |  |  |  |  | 37.865
| h-h / UCP: Karner | h-h / UCP: Schneider & Winters | h-h / UCP: Estadística propia
| 20 | 36 | 4
Esfuerzo y duración
Esfuerzo (h-h) | 757.301 | 1363.1418 | 151.4602
Esfuerzo (mes-h) | 4.6747 | 8.4145 | 0.93494
Tamaño equipo (personas) | 4 | 4 | 4
Duración proyecto (meses) | 1.1687 | 2.1036 | 0.23373
|  | Actividad | Porcentaje | Horas-Hombre
|  | Análisis | 10 | 37.865
|  | Diseño | 20 | 75.7301
|  | Programación | 40 | 151.4602
|  | Pruebas | 15 | 56.7976
|  | Sobrecarga (Otras Actividades) | 15 | 56.7976
|  | Total de esfuerzo | 100 | 378.6505
h-h / UCP: Estadística propia
4
Esfuerzo y duración
|  | Esfuerzo (h-h) | 378.6505
|  | Esfuerzo (mes-h) | 2.3373
|  | Tamaño equipo (personas) | 4
|  | Duración proyecto (meses) | 0.58434
Note on C7: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI
Note on C15: Ejemplo CP: (1,2), 2, 3, 4. CALT: 0. E: N/A suma 4 transacciones
Note on B58: Leonardo G A: https://books.google.es/books?id=fCRCAgAAQBAJ&pg=SL5-PA21&lpg=SL5-PA21&dq=e7+part-time+members&source=bl&ots=axt2kcgaRB&sig=oTuGqYOrGRKLHV8dIJGh1OuVAS0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj187-GzYvTAhWGj5AKHYP_AqcQ6AEIODAE#v=onepage&q=e7%20part-time%20members&f=false
Note on D76: Valeria Ojeda Muñoz: Modificado