## Proyecto
ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO
Proyecto: Testify
| Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Gestor de Prueba | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Tester | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Invitado | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 12
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU05 - Exportar escenario y Resultados |  | 2 | Simple | 5
| CU06 - Consultar Proyectos |  | 2 | Simple | 5
| CU07 - Consultar Proyectos asignados |  | 4 | Intermedio | 10
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 20
|  | Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 32
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Entorno centralizado en la web | 1 | 1 | 1
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Tiempo respuesta <= 5 seg. | 2 | 1 | 2
| T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | No deben haber demoras significativas | 3 | 3 | 9
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial |  | 2 | 1 | 2
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No es un aspecto crítico | 1 | 1 | 1
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Se limita a acceso por browser | 0.5 | 1 | 0.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Manejo sin necesidad de formación. | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web. | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Acceso mediante UARGFlow | 1 | 3 | 3
| T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | Posee actor "Invitado" | 1 | 2 | 2
| T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Se pueden requerir ayuda al principio | 1 | 3 | 3
| Factores Técnicos |  |  |  |  | 35
| Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 0.95
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo familiarizado con RUP. | 1.5 | 4 | 6
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Con poca experiencia en este tipo de sistema. | 0.5 | 1 | 0.5
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo con experiencia en OO. | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder con experiencia. | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Grupo motivado. | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | No se esperan cambios | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros full-time. | -1 | 3 | -3
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos con experiencia en algunos lenguajes. | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales |  |  |  |  | 17
| Efactor = 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  |  |  | 0.89
[5 empty] | FPA desfavorables | 3
| Puntos de Casos de Uso Ajustados (AUCP) = UUCP * TCF * Efactor |  |  |  |  | 27.056
| h-h / UCP: Karner | h-h / UCP: Schneider & Winters | h-h / UCP: Estadística propia
| 20 | 28 | 4
Esfuerzo y duración
Esfuerzo (h-h) | 541.12 | 757.568 | 108.224
Esfuerzo (mes-h) | 3.3402 | 4.6763 | 0.66805
Tamaño equipo (personas) | 4 | 4 | 4
Duración proyecto (meses) | 0.83506 | 1.1691 | 0.16701
|  | Actividad | Porcentaje | Horas-Hombre
|  | Análisis | 10 | 27.056
|  | Diseño | 20 | 54.112
|  | Programación | 40 | 108.224
|  | Pruebas | 15 | 40.584
|  | Sobrecarga (Otras Actividades) | 15 | 40.584
|  | Total de esfuerzo | 100 | 270.56
h-h / UCP: Estadística propia
4
Esfuerzo y duración
|  | Esfuerzo (h-h) | 270.56
|  | Esfuerzo (mes-h) | 1.6701
|  | Tamaño equipo (personas) | 4
|  | Duración proyecto (meses) | 0.41753
Note on C7: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI
Note on C15: Ejemplo CP: (1,2), 2, 3, 4. CALT: 0. E: N/A suma 4 transacciones
Note on B53: Leonardo G A: https://books.google.es/books?id=fCRCAgAAQBAJ&pg=SL5-PA21&lpg=SL5-PA21&dq=e7+part-time+members&source=bl&ots=axt2kcgaRB&sig=oTuGqYOrGRKLHV8dIJGh1OuVAS0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj187-GzYvTAhWGj5AKHYP_AqcQ6AEIODAE#v=onepage&q=e7%20part-time%20members&f=false
Note on D71: Valeria Ojeda Muñoz: Modificado

## Caso Pesimo
ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO
Proyecto: Testify
| Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Gestor de Prueba | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Tester | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Invitado | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 12
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU05 - Exportar escenario y Resultados |  | 2 | Simple | 5
| CU06 - Consultar Proyectos |  | 2 | Simple | 5
| CU07 - Consultar Proyectos asignados |  | 4 | Intermedio | 10
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 20
|  | Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 32
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Entorno centralizado en la web | 1 | 1 | 1
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Tiempo respuesta <= 5 seg. | 2 | 1 | 2
| T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | No deben haber demoras significativas | 3 | 3 | 9
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial |  | 2 | 1 | 2
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No es un aspecto crítico | 1 | 1 | 1
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Se requiere autoinstalable | 0.5 | 5 | 2.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Manejo sin necesidad de formación. | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Disponibilidad a Usar en todos los dispositivos | 2 | 5 | 10
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Codigo adaptable al cambio | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Acceso mediante GMAIL | 1 | 5 | 5
| T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | Posee actor "Invitado" | 1 | 5 | 5
| T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Se solicita capacitacion de uso | 1 | 5 | 5
| Factores Técnicos |  |  |  |  | 52
| Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 1.12
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Integrantes poco familiarizados | 1.5 | 2 | 3
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Con poca experiencia en este tipo de sistema. | 0.5 | 1 | 0.5
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo con poca experiencia | 1 | 1 | 1
| E4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder sin experiencia. | 0.5 | 1 | 0.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Grupo desmotivado | 1 | 4 | 4
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | No se esperan cambios | 2 | 0 | 0
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros parcial-time | -1 | 3 | -3
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos con experiencia en algunos lenguajes. | -1 | 3 | -3
| Factores Ambientales |  |  |  |  | 3
| Efactor = 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  |  |  | 1.31
[5 empty] | FPA desfavorables | 1
| Puntos de Casos de Uso Ajustados (AUCP) = UUCP * TCF * Efactor |  |  |  |  | 46.9504
| h-h / UCP: Karner | h-h / UCP: Schneider & Winters | h-h / UCP: Estadística propia
| 20 | 20 | 4
Esfuerzo y duración
Esfuerzo (h-h) | 939.008 | 939.008 | 187.8016
Esfuerzo (mes-h) | 5.7963 | 5.7963 | 1.1593
Tamaño equipo (personas) | 4 | 4 | 4
Duración proyecto (meses) | 1.4491 | 1.4491 | 0.28982
|  | Actividad | Porcentaje | Horas-Hombre
|  | Análisis | 10 | 46.9504
|  | Diseño | 20 | 93.9008
|  | Programación | 40 | 187.8016
|  | Pruebas | 15 | 70.4256
|  | Sobrecarga (Otras Actividades) | 15 | 70.4256
|  | Total de esfuerzo | 100 | 469.504
h-h / UCP: Estadística propia
4
Esfuerzo y duración
|  | Esfuerzo (h-h) | 469.504
|  | Esfuerzo (mes-h) | 5.7257
|  | Tamaño equipo (personas) | 4
|  | Duración proyecto (meses) | 1.4314
Note on C7: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI
Note on C15: Ejemplo CP: (1,2), 2, 3, 4. CALT: 0. E: N/A suma 4 transacciones
Note on B48: Leonardo G A: https://books.google.es/books?id=fCRCAgAAQBAJ&pg=SL5-PA21&lpg=SL5-PA21&dq=e7+part-time+members&source=bl&ots=axt2kcgaRB&sig=oTuGqYOrGRKLHV8dIJGh1OuVAS0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj187-GzYvTAhWGj5AKHYP_AqcQ6AEIODAE#v=onepage&q=e7%20part-time%20members&f=false
Note on D66: Valeria Ojeda Muñoz: Modificado

## Caso Optimo
ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO
Proyecto: Testify
| Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Gestor de Prueba | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Tester | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Invitado | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 12
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU05 - Exportar escenario y Resultados |  | 2 | Simple | 5
| CU06 - Consultar Proyectos |  | 2 | Simple | 5
| CU07 - Consultar Proyectos asignados |  | 4 | Intermedio | 10
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 20
|  | Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 32
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Entorno centralizado en la web | 1 | 1 | 1
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Tiempo respuesta <= 5 seg. | 2 | 1 | 2
| T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | No deben haber demoras significativas | 3 | 3 | 9
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial |  | 2 | 1 | 2
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No es un aspecto crítico | 1 | 1 | 1
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Se limita a acceso por browser | 0.5 | 1 | 0.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Manejo sin necesidad de formación. | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web. | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 1 | 1
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Acceso mediante UARGFlow | 1 | 1 | 1
| T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | Posee actor "Invitado" | 1 | 3 | 3
| T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Se pueden requerir ayuda al principio | 1 | 1 | 1
| Factores Técnicos |  |  |  |  | 29
| Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 0.89
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo familiarizado con RUP. | 1.5 | 4 | 6
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | La mayoria domina la Aplicación | 0.5 | 4 | 2
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo con experiencia en OO. | 1 | 5 | 5
| E4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder con experiencia. | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Grupo motivado. | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | No se esperan cambios | 2 | 5 | 10
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros full-time. | -1 | 3 | -3
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos con experiencia en algunos lenguajes. | -1 | 1 | -1
| Factores Ambientales |  |  |  |  | 25.5
| Efactor = 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  |  |  | 0.635
[5 empty] | FPA desfavorables | 6
| Puntos de Casos de Uso Ajustados (AUCP) = UUCP * TCF * Efactor |  |  |  |  | 18.0848
| h-h / UCP: Karner | h-h / UCP: Schneider & Winters | h-h / UCP: Estadística propia
| 20 | 36 | 4
Esfuerzo y duración
Esfuerzo (h-h) | 361.696 | 651.0528 | 72.3392
Esfuerzo (mes-h) | 2.2327 | 4.0188 | 0.44654
Tamaño equipo (personas) | 4 | 4 | 4
Duración proyecto (meses) | 0.55817 | 1.0047 | 0.11163
|  | Actividad | Porcentaje | Horas-Hombre
|  | Análisis | 10 | 18.0848
|  | Diseño | 20 | 36.1696
|  | Programación | 40 | 72.3392
|  | Pruebas | 15 | 27.1272
|  | Sobrecarga (Otras Actividades) | 15 | 27.1272
|  | Total de esfuerzo | 100 | 180.848
h-h / UCP: Estadística propia
4
Esfuerzo y duración
|  | Esfuerzo (h-h) | 180.848
|  | Esfuerzo (mes-h) | 1.1163
|  | Tamaño equipo (personas) | 4
|  | Duración proyecto (meses) | 0.27909
Note on C7: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI
Note on C15: Ejemplo CP: (1,2), 2, 3, 4. CALT: 0. E: N/A suma 4 transacciones
Note on B53: Leonardo G A: https://books.google.es/books?id=fCRCAgAAQBAJ&pg=SL5-PA21&lpg=SL5-PA21&dq=e7+part-time+members&source=bl&ots=axt2kcgaRB&sig=oTuGqYOrGRKLHV8dIJGh1OuVAS0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj187-GzYvTAhWGj5AKHYP_AqcQ6AEIODAE#v=onepage&q=e7%20part-time%20members&f=false
Note on D71: Valeria Ojeda Muñoz: Modificado

## Estimaciones Grales
Estimaciones Proyecto Testify
|  | Peor Caso |  |  |  | Mejor Caso |  |  |  | Caso Real
| Fase | Fecha Cierre Fase | Dias Estimados | Fecha Fin peor caso | Fase | Fecha Cierre Fase | Dias Estimados | Fecha Fin mejor caso | Fase | Fecha Cierre Fase | Dias Estimados | Fecha Fin Estimada
| E 1 It 1 | 2024-09-23 | 174 | 2025-03-24 | E 1 It 1 | 2024-09-23 | 27 | 2024-10-20 | Inicio | 2024-09-15 | 57 | 2024-11-11
| E 1 It 2 | 2024-10-09 | 172 | 01/04//2025 | E 1 It 2 | 2024-10-09 | 24 | 2024-11-02 | Elaboración 1 Iteración 1 | 2024-09-23 | 45 | 2024-11-19
| C 1 It1 | 2024-10-27 | 100 | 2025-02-07 | C 1 It1 | 2024-10-27 | 18 | 2024-11-13 | Elaboración 1 Iteración 2 | 2024-10-09 | 39 | 2024-11-17
| C2 It1 | 2024-11-08 | 42 | 2024-12-20 | C2 It1 | 2024-11-08 | 9 | 2024-11-17 | Construcción 1 Iterción 1 | 2024-10-27 | 27 | 2024-11-23
[9 empty] | Contruccion 2 Iteración 1 | 2024-11-08 | 12 | 20/11//2024
| FECHA INICIO | FECHA FIN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
| 2024-10-27 | 2024-11-13 | [6 empty] | 2024-11-08 | 2024-11-17
| 2024-10-27 | 2024-11-23 | [6 empty] | 2024-11-08 | 2024-11-20
| 2024-10-27 | 2025-02-07 | [6 empty] | 2024-11-08 | 2024-12-20