## Proyecto1
ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO
Proyecto: Testify
| Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Gestor de Prueba | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Tester | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Invitado | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 15
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU01 - CRUD Casos de Uso |  | 5 | Intermedio | 10
| CU02 - Asignar Caso de Uso |  | 2 | Simple | 5
| CU03 - Adjuntar Documentos |  | 3 | Simple | 5
| CU04 - Comentar Caso de Uso |  | 3 | Simple | 5
| CU05 - Exportar Casos de Uso y Resultados |  | 3 | Simple | 5
| CU06 - Consultar Casos de Uso |  | 3 | Simple | 5
| CU07 - Actualizar Resultados de Pasos a Seguir |  | 3 | Simple | 5
| CU08 - CRUD Proyectos |  | 4 | Intermedio | 10
| CU09 - Configurar Tasa Mínima de Aprobación |  | 2 | Simple | 5
| CU10 - Consultar Proyectos |  | 2 | Simple | 5
| CU11 - CRUD Hito |  | 4 | Intermedio | 10
| CU12 - Consultar Hitos |  | 2 | Simple | 5
| CU13 - CRUD Permisos |  | 4 | Intermedio | 10
| CU14 - CRUD Roles |  | 4 | Intermedio | 10
| CU15 - Consultar Roles |  | 3 | Simple | 5
| CU16 - CRUD Usuarios |  | 4 | Intermedio | 10
| CU17 - Asignar Rol |  | 2 | Simple | 5
| CU18 - Gestionar Rol Asignado |  | 4 | Intermedio | 10
| CU19 - Consultar Usuarios |  | 3 | Simple | 5
| CU20 - Asignar Permisos |  | 3 | Simple | 5
| CU21 - Gestionar Permiso Asignado |  | 4 | Intermedio | 10
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 145
|  | Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 160
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Entorno centralizado en la web | 1 | 1 | 1
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Tiempo respuesta <= 5 seg. | 2 | 1 | 2
| T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | No deben haber demoras significativas | 3 | 3 | 9
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial |  | 2 | 1 | 2
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No es un aspecto crítico | 1 | 1 | 1
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Se limita a acceso por browser | 0.5 | 1 | 0.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Manejo sin necesidad de formación. | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web. | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Acceso mediante UARGFlow | 1 | 3 | 3
| T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | Posee actor "Invitado" | 1 | 2 | 2
| T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Se pueden requerir ayuda al principio | 1 | 3 | 3
| Factores Técnicos |  |  |  |  | 35
| Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 0.95
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo familiarizado con RUP. | 1.5 | 4 | 6
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Con poca experiencia en este tipo de sistema. | 0.5 | 1 | 0.5
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo con experiencia en OO. | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder con experiencia. | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Grupo motivado. | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | No se esperan cambios | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros full-time. | -1 | 0 | 0
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos con experiencia en algunos lenguajes. | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales |  |  |  |  | 20
| Efactor = 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  |  |  | 0.8
[5 empty] | FPA desfavorables | 4
| Puntos de Casos de Uso Ajustados (AUCP) = UUCP * TCF * Efactor |  |  |  |  | 121.6
| h-h / UCP: Karner | h-h / UCP: Schneider & Winters | h-h / UCP: Estadística propia
| 20 | 28 | 10
Esfuerzo y duración
Esfuerzo (h-h) | 2432 | 3404.8 | 1216
Esfuerzo (mes-h) | 15.0123 | 21.0173 | 7.5062
Tamaño equipo (personas) | 4 | 4 | 4
Duración proyecto (meses) | 3.7531 | 5.2543 | 1.8765
|  | Actividad | Porcentaje | Horas-Hombre
|  | Análisis | 10 | 304
|  | Diseño | 20 | 608
|  | Programación | 40 | 1216
|  | Pruebas | 15 | 456
|  | Sobrecarga (Otras Actividades) | 15 | 456
|  | Total de esfuerzo | 100 | 3040
h-h / UCP: Estadística propia
10
Esfuerzo y duración
|  | Esfuerzo (h-h) | 3040
|  | Esfuerzo (mes-h) | 18.7654
|  | Tamaño equipo (personas) | 4
|  | Duración proyecto (meses) | 4.6914
Note on C7: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI
Note on C16: Ejemplo CP: (1,2), 2, 3, 4. CALT: 0. E: N/A suma 4 transacciones
Note on B62: Leonardo G A: https://books.google.es/books?id=fCRCAgAAQBAJ&pg=SL5-PA21&lpg=SL5-PA21&dq=e7+part-time+members&source=bl&ots=axt2kcgaRB&sig=oTuGqYOrGRKLHV8dIJGh1OuVAS0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj187-GzYvTAhWGj5AKHYP_AqcQ6AEIODAE#v=onepage&q=e7%20part-time%20members&f=false