## ERS
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones: | Fase - Iteración | Total revisiones | Cantidad de documentos
Especificación de Requerimientos de Software. | 1 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES | Fase Elaboracion 1 | 2 | 1
Especificación de Requerimientos de Software. | 2 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\01-Inicio\01- Modelo de Negocios\IN04-OSLO- Modelo de Negocio.pdf | Fase Elaboracion 2 | 1
Especificación de Requerimientos de Software. | 3 | Índice no funcional | Si | 0:05 | 2024-09-27 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el funcionamiento del indice, se habia incluido una imagen completa como parte del indice en formato "titulo 2" haciendo que su funcionamiento no sea el correcto. Nivel de gravedad: Moderado. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\02- Analisis y Diseño\E104-OSLO-Especificación de Requerimientos.docx | Fase Contruccion 1
| 4 | [7 empty] | Fase Contruccion 2
| 5 | [7 empty] | Fase Contruccion 3
| 6 | [7 empty] | Fase Final
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Descripción poco Funcional/claro
Falta RNF/RF/RN
Verificabilidad
Trazabilidad
Prioridad
Ortográfico
Índice no funcional
Estándar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## MCU
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones: | Fase - Iteración | Total revisiones | Cantidad de documentos
Modelo de caso de uso | 1 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-27 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\02- Analisis y Diseño\Modelo de casos de uso.docx | Elaboración 2 | 2 | 1
Modelo de caso de uso | 2 | Ortográfico | Si | 0:12 | 2024-09-29 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Errores de ortográfia. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\02- Analisis y Diseño\Modelo de casos de uso.docx | Construcción 1
| 3 | [7 empty] | Construcción 2
| 4 | [7 empty] | Construcción 3
| 5 | [7 empty] | Fase Final
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
No anexado
Inconsistencia CU-RF
Ambigüedad
Actor/CU No Identificado
Criterio de aceptación
Ortográfico
Índice no funcional
Estandar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## MD
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones: | Fase - Iteración | Total revisiones | Cantidad de documentos
Modelo de Diseño. | 1 | [9 empty] | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Modelo MVC
Inconsistencia D-UML
No se realizo RTF
Seguridad
Verificabilidad
Ortográfico
Estandar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## AdS
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones: | Fase - Iteración | Total revisiones | Cantidad de documentos
Arquitectura del Sistema. | 1 | [9 empty] | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Inconsistencia Modularidad
Incumplimiento de RNF
Inconsistencia de estándar
No se realizo RTF
No es flexible
Ortográfico
Estándar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## Pruebas
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones: | Fase - Iteración | Total revisiones | Cantidad de documentos
Plan de pruebas. | 1 | [9 empty] | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Poca cobertura
No alineado con RF
Pruebas No diversificadas
No se documento prueba
No se priorizo escenario critico
Ortográfico
Estándar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## Riesgos
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones: | Fase - Iteración | Total revisiones | Cantidad de documentos
Plan de Riesgos. | 1 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES | Elaboración 1 | 1 | 1
| 2 | [7 empty] | Elaboración 2 | 0
| 3 | [7 empty] | Construción 1
| 4 | [7 empty] | Construción 2
| 5 | [7 empty] | Construción 3
| 6 | [7 empty] | Fase Final
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Riesgo no identificado
No existe contingencia
No se realiza revisión-control
No existe mitigación
No se realiza re-evalación
Ortográfico
Estándar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## MdU
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones: | Fase - Iteración | Total revisiones | Cantidad de documentos
Manual de usuario. | 1 | [9 empty] | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
No se realiza UAT
No se realiza RTF de manual
Inconsistencia en el estándar
Estructura poco intuitiva
Faltan escenarios/flujos de trabajo
Ortográfico
Estándar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## APOYO
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones: | Elaboracion iteracion 1 |  |  |  |  | Elaboracion iteracion 2
Estudio e Implementación UARGFLOW | 1 | Ortográfico | Si | 0:03 | 2024-09-03 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Errores de ortografía. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES | Documento | cantidad revisiones | Total revisiones | Confirmación | cantidad documentos | Documento | cantidad revisiones | Total revisiones | Confirmación | cantidad documentos
Plan de Estimación | 2 | Estándar OSLO | Si | 0:04 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES | Estudio e Implementación UARGFLOW | 2 | 37 | 37 | 17 | Prototipo | 1 | 1 | 10 | 10
Estudio de Factibilidad | 3 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido | Plan de Estimación | 2
Estudio e Implementación UARGFLOW | 4 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato del nombre definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES | Estudio de Factibilidad | 2
Informe Final de SQA | 5 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES | Informe Final de SQA | 1
Modelo de Negocio | 6 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido | Modelo de Negocio | 2
Plan de Gestión de Configuración | 7 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido | Plan de Gestión de Configuración | 1
Plan de Iteración | 8 | Estándar OSLO | Si | 0:04 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido | Plan de Iteración | 2
Plan de Proyecto (Ejemplo Gantt) | 9 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido | Plan de Proyecto (Ejemplo Gantt) | 1
Plan de Proyecto | 10 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido | Plan de Proyecto | 2
Propuesta de Desarrollo | 11 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido | Propuesta de Desarrollo | 2
Resumen de Entrevista | 12 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido | Resumen de Entrevista | 2
Resumen de Reunión | 13 | Estándar OSLO | Si | 0:04 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido | Resumen de Reunión | 10
Modelo de Negocio | 14 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\01-Inicio\01- Modelo de Negocios\IN04-OSLO-Modelo de Negocio.pdf | Plan de Calidad | 2
Estudio de Factibilidad | 15 | Estándar OSLO |  | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\01-Inicio\01- Modelo de Negocios\IN05 -OSLO- Estudio de Factibilidad.pdf | GitHub | 2
Resumen de Entrevista 2 | 16 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\01-Inicio\01- Modelo de Negocios\IN07 -OSLO - Resumen de Entrevista 2.pdf | Herramientas y Tecnologias | 2
Propuesta de Desarrollo | 17 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\01-Inicio\02- Captura de Requerimientos\IN08 -OSLO - Propuesta de Desarrollo.pdf | Plan Cierre iteracion fase Elaboracion iteracion 1 | 1
Plan de Iteración | 18 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\05- Gestion de Proyecto\E01 Plan de Iteración.docx | Prototipo | 1
Pla de proyecto | 19 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\05- Gestion de Proyecto\ELAB1-08-OSLO - Plan de Proyecto.pdf
Plan de Estimación | 20 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\05- Gestion de Proyecto\Plan de Estimación.docx
Plan de Calidad | 21 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\07- Gestion de Calidad\E106-OSLO-Plan de Calidad.docx
GitHub | 22 | Gestión de configuración | Si | 0:40 | 2024-09-17 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Se encontraron multiples conflictos de ramas para la sincronizacion local en el repositorio de Github. Nivel de gravedad: Moderado. Ubicación: Repositorio Testify\Main - Testify\Documentacion
Herramientas y Tecnologias | 23 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-18 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\02- Analisis y Diseño\E105 - OSLO - Herramientas y Tecnologias.docx
Herramientas y Tecnologias | 24 | Ortográfico | Si | 0:17 | 2024-09-18 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\02- Analisis y Diseño\E105-OSLO-Herramientas y Tecnologias.docx
Plan de Calidad |  | Estándar OSLO, Ortográfico | Si | 0:21 | 2024-09-19 | Resuelto | Sly Eduardo | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO, errores de ortografía. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\07- Gestion de calidad\E107-OSLO-Plan de Calidad.docx
Resumen de Reunión | 25 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-23 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES
Plan Cierre iteracion fase Elaboracion iteracion 1 | 26 | Ortográfico | Si | 0:16 | 2024-09-24 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Errores de ortografía. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\05- Gestion de Proyecto\E103-OSLO-Plan de Iteración.docx
Prototipo | 27 | Revisión Rutinaria | Si | 0:20 | 2024-09-27 | Notificado | Levipichun Emilio | Descripción: No se encontraron errores o incidentes. Ubicación: Repositorio Testify\Main - \Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\02- Analisis y Diseño\Prototipo Funcional Testify v1
GitHub | 28 | Gestión de configuración | Si | 0:15 | 2024-09-29 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Se encontraron multiples conflictos de ramas para la sincronizacion local en el repositorio de Github. Nivel de gravedad: Moderado. Ubicación: Repositorio Testify\Main - Testify\Documentacion
Resumen de Reunión 7 | 29 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-29 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura para nombres definidos por el grupo de desarrollo OSLO (en total 6 archivos de reunión). Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio \Testify\Registro_Reuniones
Resumen de Reunión 8 | 30 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-29 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura para nombres definidos por el grupo de desarrollo OSLO (en total 6 archivos de reunión). Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio \Testify\Registro_Reuniones
Resumen de Reunión 9 | 31 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-29 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura para nombres definidos por el grupo de desarrollo OSLO (en total 6 archivos de reunión). Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio \Testify\Registro_Reuniones
Resumen de Reunión 10 | 32 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-29 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura para nombres definidos por el grupo de desarrollo OSLO (en total 6 archivos de reunión). Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio \Testify\Registro_Reuniones
Resumen de Reunión 11 | 33 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-29 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura para nombres definidos por el grupo de desarrollo OSLO (en total 6 archivos de reunión). Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio \Testify\Registro_Reuniones
Resumen de Reunión 12 | 34 | Estándar OSLO | Si | 0:04 | 2024-09-29 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura para nombres definidos por el grupo de desarrollo OSLO (en total 6 archivos de reunión). Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio \Testify\Registro_Reuniones
Resumen de Reunión 14 | 35 | Revisión Rutinaria | Si | 0:03 | 2024-10-04 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error en el establecimiento de las fechas/hora de reunión. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio \Testify\Registro_Reuniones
Resumen de Reunión 15 | 36 | Revisión Rutinaria | Si | 0:02 | 2024-10-04 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error en el establecimiento de las fechas/hora de reunión. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio \Testify\Registro_Reuniones
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## RevisionesTotales
Fase Elaboracion Iteracion 1
Documentos revisados en total | Cantidad de revisiones hechas | Documentos claves revisados en total | Cantidad de revisiones hechas
20 | 40 | 2 | 3
Fase Elaboracion Iteracion 2
12 | 13 | 2 | 3