## ERS
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones:
Especificación de Requerimientos de Software. | 1 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES
Especificación de Requerimientos de Software. | 2 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\01-Inicio\01- Modelo de Negocios\IN04-OSLO- Modelo de Negocio.pdf
Especificación de Requerimientos de Software. | 3 | Índice no funcional | Si | 0:05 | 2024-09-27 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el funcionamiento del indice, se habia incluido una imagen completa como parte del indice en formato "titulo 2" haciendo que su funcionamiento no sea el correcto. Nivel de gravedad: Moderado. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\02- Analisis y Diseño\E104-OSLO-Especificación de Requerimientos.docx
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Descripción poco Funcional/claro
Falta RNF/RF/RN
Verificabilidad
Trazabilidad
Prioridad
Ortográfico
Índice no funcional
Estándar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## MCU
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones:
Modelo de caso de uso | 1 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-27 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\02- Analisis y Diseño\Modelo de casos de uso.docx
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
No anexado
Inconsistencia CU-RF
Ambigüedad
Actor/CU No Identificado
Criterio de aceptación
Ortográfico
Índice no funcional
Estandar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## MD
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones:
Modelo de Diseño. | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Modelo MVC
Inconsistencia D-UML
No se realizo RTF
Seguridad
Verificabilidad
Ortográfico
Estandar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## AdS
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones:
Arquitectura del Sistema. | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Inconsistencia Modularidad
Incumplimiento de RNF
Inconsistencia de estándar
No se realizo RTF
No es flexible
Ortográfico
Estándar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## Pruebas
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones:
Plan de pruebas. | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Poca cobertura
No alineado con RF
Pruebas No diversificadas
No se documento prueba
No se priorizo escenario critico
Ortográfico
Estándar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## Riesgos
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones:
Plan de Riesgos. | 1 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Riesgo no identificado
No existe contingencia
No se realiza revisión-control
No existe mitigación
No se realiza re-evalación
Ortográfico
Estándar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## MdU
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado: | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones:
Manual de usuario. | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
No se realiza UAT
No se realiza RTF de manual
Inconsistencia en el estándar
Estructura poco intuitiva
Faltan escenarios/flujos de trabajo
Ortográfico
Estándar OSLO
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"

## APOYO
Producto a revisar: | Error numero | Criterio de verificación: | Chequeado: | Tiempo empleado | Fecha: | Estado: | Responsable: | Observaciones:
Estudio e Implementación UARGFLOW | 1 | Ortográfico | Si | 0:03 | 2024-09-03 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Errores de ortografía. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES
Estimación | 2 | Estándar OSLO | Si | 0:04 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES
Estudio de Factibilidad | 3 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido
Estudio e Implementación UARGFLOW | 4 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato del nombre definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES
Informe Final de SQA | 5 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES
Modelo de Negocio | 6 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido
Plan de Gestión de Configuración | 7 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido
Plan de Iteración | 8 | Estándar OSLO | Si | 0:04 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido
Plan de Proyecto (Ejemplo Gantt) | 9 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido
Plan de Proyecto | 10 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido
Propuesta de Desarrollo | 11 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido
Resumen de Entrevista | 12 | Estándar OSLO | Si | 0:03 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido
Resumen de Reunión | 13 | Estándar OSLO | Si | 0:04 | 2024-09-14 | Resuelto | Levipichun Emilio | Repetido
Modelo de Negocio | 14 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\01-Inicio\01- Modelo de Negocios\IN04-OSLO-Modelo de Negocio.pdf
Estudio de Factibilidad | 15 | Estándar OSLO |  | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\01-Inicio\01- Modelo de Negocios\IN05 -OSLO- Estudio de Factibilidad.pdf
Resumen de Entrevista 2 | 16 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\01-Inicio\01- Modelo de Negocios\IN07 -OSLO - Resumen de Entrevista 2.pdf
Propuesta de Desarrollo | 17 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\01-Inicio\02- Captura de Requerimientos\IN08 -OSLO - Propuesta de Desarrollo.pdf
Plan de Iteración | 18 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\05- Gestion de Proyecto\E01 Plan de Iteración.docx
Pla de proyecto | 19 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\05- Gestion de Proyecto\ELAB1-08-OSLO - Plan de Proyecto.pdf
Plan de Estimación | 20 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\05- Gestion de Proyecto\Plan de Estimación.docx
Plan de Calidad | 21 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-16 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\07- Gestion de Calidad\E106-OSLO-Plan de Calidad.docx
GitHub | 22 | Gestión de configuración | Si | 0:40 | 2024-09-17 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Se encontraron multiples conflictos de ramas para la sincronizacion local en el repositorio de Github. Nivel de gravedad: Moderado. Ubicación: Repositorio Testify\Main - Testify\Documentacion
Herramientas y Tecnologias | 23 | Estándar OSLO | Si | 0:01 | 2024-09-18 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\02- Analisis y Diseño\E105 - OSLO - Herramientas y Tecnologias.docx
Herramientas y Tecnologias | 24 | Ortográfico | Si | 0:17 | 2024-09-18 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en la nomenclatura definida por el grupo de desarrollo OSLO de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\02- Analisis y Diseño\E105-OSLO-Herramientas y Tecnologias.docx
Plan de Calidad |  | Estándar OSLO, Ortográfico | Si | 0:21 | 2024-09-19 | Resuelto | Sly Eduardo | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO, errores de ortografía. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\07- Gestion de calidad\E107-OSLO-Plan de Calidad.docx
Resumen de Reunión | 25 | Estándar OSLO | Si | 0:02 | 2024-09-23 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Error encontrado en el formato estándar definido por el grupo de desarrollo OSLO para plantillas de uso cotidiano en el desarrollo de la aplicación Testify. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify/TEMPLATES
Plan Cierre iteracion fase Elaboracion iteracion 1 | 26 | Ortográfico | Si | 0:16 | 2024-09-24 | Resuelto | Levipichun Emilio | Descripción: Errores de ortografía. Nivel de gravedad: Leve. Ubicación: Repositorio Testify\Fases_de_desarrollo\02-Elaboracion\05- Gestion de Proyecto\E103-OSLO-Plan de Iteración.docx
Si
No
Resuelto
Sin Resolver
Notificado
Levipichun Emilio
Oyarzo Malena
Sly Eduardo
Ojeda Valeria
Note on E1: Levipichun: Inserte el tiempo empleado en formato: HH:MM:SS Ejemplo: 00:14:01
Note on I1: Levipichun: Por favor escriba: Descripción: Nivel de gravedad: Ubicación: Si se realizó la misma revision a distintos productos ingrese la palabra "Repetido"