## Proyecto
ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO
Proyecto: Testify
| Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Gestor de Prueba | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Tester | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Invitado | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 15
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU01 - CRUD Casos de Uso |  | 4 | Intermedio | 10
| CU02 - Consultar Caso de Uso |  | 2 | Simple | 5
| CU03 - Asignar Caso de Uso |  | 2 | Simple | 5
| CU04 - Adjuntar documentos |  | 2 | Simple | 5
| CU05 - Comentar Caso de Uso |  | 2 | Simple | 5
| CU06 - Exportar Casos de uso y Resultados |  | 2 | Simple | 5
| CU07- Actualizar pasos a seguir |  | 2 | Simple | 5
| CU08 - CRUD Proyectos |  | 4 | Intermedio | 10
| CU09 - Consultar Proyectos |  | 2 | Simple | 5
| CU10 - Consultar Proyectos asignados |  | 2 | Simple | 5
| CU11 - CRUD Hito |  | 4 | Intermedio | 10
| CU12 - CRUD Permisos |  | 4 | Intermedio | 10
| CU13 - Consultar Hitos |  | 2 | Simple | 5
| CU14 - CRUD Roles |  | 4 | Intermedio | 10
| CU15 - CRUD Usuarios |  | 4 | Intermedio | 10
| CU16 - Gestionar Rol |  | 2 | Simple | 5
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 110
|  | Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 125
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Entorno centralizado en la web | 1 | 1 | 1
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Tiempo respuesta <= 5 seg. | 2 | 1 | 2
| T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | No deben haber demoras significativas | 3 | 3 | 9
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial |  | 2 | 1 | 2
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No es un aspecto crítico | 1 | 1 | 1
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Se limita a acceso por browser | 0.5 | 1 | 0.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Manejo sin necesidad de formación. | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web. | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Acceso mediante UARGFlow | 1 | 3 | 3
| T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | Posee actor "Invitado" | 1 | 2 | 2
| T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Se pueden requerir ayuda al principio | 1 | 3 | 3
| Factores Técnicos |  |  |  |  | 35
| Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 0.95
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo familiarizado con RUP. | 1.5 | 4 | 6
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Con poca experiencia en este tipo de sistema. | 0.5 | 1 | 0.5
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo con experiencia en OO. | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder con experiencia. | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Grupo motivado. | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | No se esperan cambios | 2 | 4 | 8
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros full-time. | -1 | 0 | 0
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos con experiencia en algunos lenguajes. | -1 | 4 | -4
| Factores Ambientales |  |  |  |  | 20
| Efactor = 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  |  |  | 0.8
[5 empty] | FPA desfavorables | 4
| Puntos de Casos de Uso Ajustados (AUCP) = UUCP * TCF * Efactor |  |  |  |  | 95
| h-h / UCP: Karner | h-h / UCP: Schneider & Winters | h-h / UCP: Estadística propia
| 20 | 28 | 4
Esfuerzo y duración
Esfuerzo (h-h) | 1900 | 2660 | 380
Esfuerzo (mes-h) | 11.7284 | 16.4198 | 2.3457
Tamaño equipo (personas) | 4 | 4 | 4
Duración proyecto (meses) | 2.9321 | 4.1049 | 0.58642
|  | Actividad | Porcentaje | Horas-Hombre
|  | Análisis | 10 | 95
|  | Diseño | 20 | 190
|  | Programación | 40 | 380
|  | Pruebas | 15 | 142.5
|  | Sobrecarga (Otras Actividades) | 15 | 142.5
|  | Total de esfuerzo | 100 | 950
h-h / UCP: Estadística propia
4
Esfuerzo y duración
|  | Esfuerzo (h-h) | 950
|  | Esfuerzo (mes-h) | 5.8642
|  | Tamaño equipo (personas) | 4
|  | Duración proyecto (meses) | 1.466
Note on C7: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI
Note on C16: Ejemplo CP: (1,2), 2, 3, 4. CALT: 0. E: N/A suma 4 transacciones
Note on B62: Leonardo G A: https://books.google.es/books?id=fCRCAgAAQBAJ&pg=SL5-PA21&lpg=SL5-PA21&dq=e7+part-time+members&source=bl&ots=axt2kcgaRB&sig=oTuGqYOrGRKLHV8dIJGh1OuVAS0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj187-GzYvTAhWGj5AKHYP_AqcQ6AEIODAE#v=onepage&q=e7%20part-time%20members&f=false
Note on D80: Valeria Ojeda Muñoz: Modificado

## Caso Pesimo
ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO
Proyecto: Testify
| Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Gestor de Prueba | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Tester | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Invitado | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 15
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU01 - CRUD Casos de Uso |  | 5 | Intermedio | 10
| CU02 - Consultar Caso de Uso |  | 2 | Simple | 5
| CU03 - Asignar Caso de Uso |  | 2 | Simple | 5
| CU04 - Adjuntar documentos |  | 2 | Simple | 5
| CU05 - Comentar Caso de Uso |  | 2 | Simple | 5
| CU06 - Exportar Casos de uso y Resultados |  | 2 | Simple | 5
| CU07- Actualizar pasos a seguir |  | 2 | Simple | 5
| CU08 - CRUD Proyectos |  | 4 | Intermedio | 10
| CU09 - Consultar Proyectos |  | 2 | Simple | 5
| CU10 - Consultar Proyectos asignados |  | 2 | Simple | 5
| CU11 - CRUD Hito |  | 4 | Intermedio | 10
| CU12 - CRUD Permisos |  | 4 | Intermedio | 10
| CU13 - Consultar Hitos |  | 2 | Simple | 5
| CU14 - CRUD Roles |  | 4 | Intermedio | 10
| CU15 - CRUD Usuarios |  | 4 | Intermedio | 10
| CU16 - Gestionar Rol |  | 2 | Simple | 5
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 110
|  | Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 125
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Entorno centralizado en la web | 1 | 1 | 1
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Tiempo respuesta <= 5 seg. | 2 | 1 | 2
| T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | No deben haber demoras significativas | 3 | 3 | 9
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial |  | 2 | 1 | 2
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No es un aspecto crítico | 1 | 1 | 1
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Se requiere autoinstalable | 0.5 | 5 | 2.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Manejo sin necesidad de formación. | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Disponibilidad a Usar en todos los dispositivos | 2 | 5 | 10
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Codigo adaptable al cambio | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 4 | 4
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Acceso mediante GMAIL | 1 | 5 | 5
| T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | Posee actor "Invitado" | 1 | 5 | 5
| T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Se solicita capacitacion de uso | 1 | 5 | 5
| Factores Técnicos |  |  |  |  | 52
| Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 1.12
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Integrantes poco familiarizados | 1.5 | 2 | 3
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Con poca experiencia en este tipo de sistema. | 0.5 | 1 | 0.5
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo con poca experiencia | 1 | 1 | 1
| E4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder sin experiencia. | 0.5 | 1 | 0.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Grupo desmotivado | 1 | 4 | 4
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | No se esperan cambios | 2 | 0 | 0
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros parcial-time | -1 | 5 | -5
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos con experiencia en algunos lenguajes. | -1 | 3 | -3
| Factores Ambientales |  |  |  |  | 1
| Efactor = 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  |  |  | 1.37
[5 empty] | FPA desfavorables | 1
| Puntos de Casos de Uso Ajustados (AUCP) = UUCP * TCF * Efactor |  |  |  |  | 191.8
| h-h / UCP: Karner | h-h / UCP: Schneider & Winters | h-h / UCP: Estadística propia
| 20 | 20 | 4
Esfuerzo y duración
Esfuerzo (h-h) | 3836 | 3836 | 767.2
Esfuerzo (mes-h) | 23.679 | 23.679 | 4.7358
Tamaño equipo (personas) | 4 | 4 | 4
Duración proyecto (meses) | 5.9198 | 5.9198 | 1.184
|  | Actividad | Porcentaje | Horas-Hombre
|  | Análisis | 10 | 191.8
|  | Diseño | 20 | 383.6
|  | Programación | 40 | 767.2
|  | Pruebas | 15 | 287.7
|  | Sobrecarga (Otras Actividades) | 15 | 287.7
|  | Total de esfuerzo | 100 | 1918
h-h / UCP: Estadística propia
4
Esfuerzo y duración
|  | Esfuerzo (h-h) | 1918
|  | Esfuerzo (mes-h) | 23.3902
|  | Tamaño equipo (personas) | 4
|  | Duración proyecto (meses) | 5.8476
Note on C7: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI
Note on C16: Ejemplo CP: (1,2), 2, 3, 4. CALT: 0. E: N/A suma 4 transacciones
Note on B62: Leonardo G A: https://books.google.es/books?id=fCRCAgAAQBAJ&pg=SL5-PA21&lpg=SL5-PA21&dq=e7+part-time+members&source=bl&ots=axt2kcgaRB&sig=oTuGqYOrGRKLHV8dIJGh1OuVAS0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj187-GzYvTAhWGj5AKHYP_AqcQ6AEIODAE#v=onepage&q=e7%20part-time%20members&f=false
Note on D80: Valeria Ojeda Muñoz: Modificado

## Caso Optimo
ESTIMACIÓN PUNTOS CASO DE USO
Proyecto: Testify
| Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Gestor de Prueba | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Tester | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Desarrollador | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
| Invitado | Complejo | Interactúa con el sistema mediante una GUI | 3 | 1 | 3
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 15
| Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU01 - CRUD Casos de Uso |  | 5 | Intermedio | 10
| CU02 - Consultar Caso de Uso |  | 2 | Simple | 5
| CU03 - Asignar Caso de Uso |  | 2 | Simple | 5
| CU04 - Adjuntar documentos |  | 2 | Simple | 5
| CU05 - Comentar Caso de Uso |  | 2 | Simple | 5
| CU06 - Exportar Casos de uso y Resultados |  | 2 | Simple | 5
| CU07- Actualizar pasos a seguir |  | 2 | Simple | 5
| CU08 - CRUD Proyectos |  | 4 | Intermedio | 10
| CU09 - Consultar Proyectos |  | 2 | Simple | 5
| CU10 - Consultar Proyectos asignados |  | 2 | Simple | 5
| CU11 - CRUD Hito |  | 4 | Intermedio | 10
| CU12 - CRUD Permisos |  | 4 | Intermedio | 10
| CU13 - Consultar Hitos |  | 2 | Simple | 5
| CU14 - CRUD Roles |  | 4 | Intermedio | 10
| CU15 - CRUD Usuarios |  | 4 | Intermedio | 10
| CU16 - Gestionar Rol |  | 2 | Simple | 5
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  |  |  | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 110
|  | Puntos de CU No Ajustados (UUCP) = UAW + UUCW |  |  | 125
| Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | Entorno centralizado en la web | 1 | 1 | 1
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Tiempo respuesta <= 5 seg. | 2 | 1 | 2
| T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | No deben haber demoras significativas | 3 | 3 | 9
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial |  | 2 | 1 | 2
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | No es un aspecto crítico | 1 | 1 | 1
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Se limita a acceso por browser | 0.5 | 1 | 0.5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Manejo sin necesidad de formación. | 0.5 | 5 | 2.5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web. | 2 | 1 | 2
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 3 | 3
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial |  | 1 | 1 | 1
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | Acceso mediante UARGFlow | 1 | 1 | 1
| T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | Posee actor "Invitado" | 1 | 3 | 3
| T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | Se pueden requerir ayuda al principio | 1 | 1 | 1
| Factores Técnicos |  |  |  |  | 29
| Factor de Complejidad Técnica (TCF) = 0,06 + 0,01*Factores Técnicos |  |  |  |  | 0.89
| Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo familiarizado con RUP. | 1.5 | 4 | 6
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | La mayoria domina la Aplicación | 0.5 | 4 | 2
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Grupo con experiencia en OO. | 1 | 5 | 5
| E4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Líder con experiencia. | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Grupo motivado. | 1 | 5 | 5
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | No se esperan cambios | 2 | 5 | 10
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. paricial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros full-time. | -1 | 0 | 0
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos con experiencia en algunos lenguajes. | -1 | 1 | -1
| Factores Ambientales |  |  |  |  | 28.5
| Efactor = 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  |  |  | 0.545
[5 empty] | FPA desfavorables | 7
| Puntos de Casos de Uso Ajustados (AUCP) = UUCP * TCF * Efactor |  |  |  |  | 60.6312
| h-h / UCP: Karner | h-h / UCP: Schneider & Winters | h-h / UCP: Estadística propia
| 20 | 36 | 4
Esfuerzo y duración
Esfuerzo (h-h) | 1212.625 | 2182.725 | 242.525
Esfuerzo (mes-h) | 7.4853 | 13.4736 | 1.4971
Tamaño equipo (personas) | 4 | 4 | 4
Duración proyecto (meses) | 1.8713 | 3.3684 | 0.37427
|  | Actividad | Porcentaje | Horas-Hombre
|  | Análisis | 10 | 60.6312
|  | Diseño | 20 | 121.2625
|  | Programación | 40 | 242.525
|  | Pruebas | 15 | 90.9469
|  | Sobrecarga (Otras Actividades) | 15 | 90.9469
|  | Total de esfuerzo | 100 | 606.3125
h-h / UCP: Estadística propia
4
Esfuerzo y duración
|  | Esfuerzo (h-h) | 606.3125
|  | Esfuerzo (mes-h) | 3.7427
|  | Tamaño equipo (personas) | 4
|  | Duración proyecto (meses) | 0.93567
Note on C7: Simple: 1 - Otro sistema a través de una API Intermedio: 2 - Otro sistema a través de un protocolo - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto Complejo: 3 - Operador a través de GUI
Note on C16: Ejemplo CP: (1,2), 2, 3, 4. CALT: 0. E: N/A suma 4 transacciones
Note on B62: Leonardo G A: https://books.google.es/books?id=fCRCAgAAQBAJ&pg=SL5-PA21&lpg=SL5-PA21&dq=e7+part-time+members&source=bl&ots=axt2kcgaRB&sig=oTuGqYOrGRKLHV8dIJGh1OuVAS0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj187-GzYvTAhWGj5AKHYP_AqcQ6AEIODAE#v=onepage&q=e7%20part-time%20members&f=false
Note on D80: Valeria Ojeda Muñoz: Modificado