## Portada
Gestión de Riesgos
Anexo 1. Identificación, Evaluación y Análisis
Nombre del sistema
Iteración N° X, Fase YYYYY
Nombre del equipo

## Identificación y Evaluación
| Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Muy Alto
Compromiso del Cliente | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar? | 0 | SI
Poca predisposicion del cliente a las reuniones |  |  | X |  | 2 | SI | 1 | Bastante
El cliente decide abandonar el proyecto |  |  |  | X | 3 | SI | 2 | Poco
[7 empty] | 3 | No
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 2 | 5
Puntos Posibles |  |  |  |  | 6
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 4.1667
Comentarios:
Definición del Cliente | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Cliente no confirma definiciones |  |  |  | X | 3 | SI
Cambios inesperados en los objetivos del proyecto o requisitos |  |  | X |  | 2 | SI
Tiene una idea clara de lo que precisa |  | X |  |  | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 3 | 6
Puntos Posibles |  |  |  |  | 9
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 3.3333
Comentarios:
Cronograma | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Paro General |  |  |  | X | 3 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 1 | 3
Puntos Posibles |  |  |  |  | 3
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 4
Comentarios:
Experiencia y Capacidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Falta de tiempo por trabajo/carga horaria |  |  | X |  | 2 | SI
Abandono de Personal |  |  |  | X | 3 | SI
Inasistencia de Personal |  |  | X |  | 2 | SI
Falta de capacitacion del personal |  |  | X |  | 2 | SI
Falta de Motivacion o interes del personal |  |  | X |  | 2 | SI
La cantidad de personal no es suficiente para cubrir los roles |  |  |  | X | 3 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 6 | 14
Puntos Posibles |  |  |  |  | 18
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 3.1111
Comentarios:
Duración y Tamaño | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
El proyecto requiere mas tiempo que el estimado |  | X |  |  | 1
Subestimar la cantidad de tiempo necesario para completar las tareas |  |  | X |  | 2 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 2 | 3
Puntos Posibles |  |  |  |  | 6
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.5
Comentarios:
Legal y Contractual | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:
Tecnología | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Cortes de electricidad/internet |  |  |  | X | 3 | SI
Perdida de Informacion | X |  |  |  | 0
Perdida de Equipo | X |  |  |  | 0
Caida de Servidores |  |  | X |  | 2 | SI
No entender el cuadro de riesgos |  | X |  |  | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 5 | 6
Puntos Posibles |  |  |  |  | 15
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 2
Comentarios:
Complejidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
La propuesta no cumple con lo requerido |  |  | X |  | 2 | SI
No realizar suficientes pruebas al sofware |  |  |  | X | 3 | SI
No entender o definir bien los requerimientos funcionales |  |  |  | X | 3 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 3 | 8
Puntos Posibles |  |  |  |  | 9
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 3.5556
Comentarios:
Aspectos Financieros | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:
Subcontratistas | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:

## Resumen
Resumen de Riesgos | Impacto | Peso | # Preguntas | Ptos. Posibles | Ptos. | Rating | Porcentaje
Compromiso del Cliente | 5 | 12.2% | 2 | 6 | 5 | 4.1667 | 10.16%
Definición del Cliente | 5 | 12.2% | 3 | 9 | 6 | 3.3333 | 8.13%
Cronograma | 4 | 9.756% | 1 | 3 | 3 | 4 | 9.756%
Experiencia y Capacidad | 4 | 9.756% | 6 | 18 | 14 | 3.1111 | 7.588%
Duración y Tamaño | 3 | 7.317% | 2 | 6 | 3 | 1.5 | 3.659%
Legal y Contractual | 3 | 7.317% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Tecnología | 5 | 12.2% | 5 | 15 | 6 | 2 | 4.878%
Complejidad | 4 | 9.756% | 3 | 9 | 8 | 3.5556 | 8.672%
Aspectos Financieros | 3 | 7.317% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Subcontratistas | 5 | 12.2% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Puntuación Riesgos | 41 | 100% | 22 | 66 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Análisis
Ref. | Categoría | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Factor
1 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
2 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
3 | Complejidad | No realizar suficientes pruebas al sofware | 4 | 70% | 280
4 | Complejidad | No entender o definir bien los requerimientos funcionales | 4 | 70% | 280
5 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
6 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
7 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
8 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
9 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
10 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
11 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
12 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
13 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
14 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
15 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
16 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
17 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
18 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
19 | Tecnología | Cortes de electricidad/internet | 5 | 50% | 250
20 | Experiencia y Capacidad | Falta de tiempo por trabajo/carga horaria | 4 | 60% | 240
21 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
22 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
23 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
24 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
25 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
26 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
27 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
28 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
29 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
30 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
31 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
32 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
33 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
34 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
35 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
36 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
37 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
38 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
39 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
40 | Experiencia y Capacidad | Falta de capacitacion del personal | 4 | 40% | 160
41 | Cronograma |  | 4 |  | 0
42 | Cronograma |  | 4 |  | 0
43 | Cronograma |  | 4 |  | 0
44 | Cronograma |  | 4 |  | 0
45 | Cronograma |  | 4 |  | 0
46 | Cronograma |  | 4 |  | 0
47 | Cronograma |  | 4 |  | 0
48 | Cronograma |  | 4 |  | 0
49 | Cronograma |  | 4 |  | 0
50 | Cronograma |  | 4 |  | 0
51 | Cronograma |  | 4 |  | 0
52 | Cronograma |  | 4 |  | 0
53 | Cronograma |  | 4 |  | 0
54 | Cronograma |  | 4 |  | 0
55 | Cronograma |  | 4 |  | 0
56 | Cronograma |  | 4 |  | 0
57 | Cronograma |  | 4 |  | 0
58 | Cronograma |  | 4 |  | 0
59 | Cronograma |  | 4 |  | 0
60 | Definición del Cliente | Cambios inesperados en los objetivos del proyecto o requisitos | 5 | 30% | 150
61 | Compromiso del Cliente | Poca predisposicion del cliente a las reuniones | 5 | 20% | 100
62 | Complejidad | La propuesta no cumple con lo requerido | 4 | 20% | 80
63 | Experiencia y Capacidad | Inasistencia de Personal | 4 | 15% | 60
64 | Compromiso del Cliente | El cliente decide abandonar el proyecto | 5 | 10% | 50
65 | Definición del Cliente | Cliente no confirma definiciones | 5 | 10% | 50
66 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
67 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
68 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
69 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
70 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
71 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
72 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
73 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
74 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
75 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
76 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
77 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
78 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
79 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
80 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
81 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
82 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
83 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
84 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
85 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
86 | Experiencia y Capacidad | Abandono de Personal | 4 | 10% | 40
87 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
88 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
89 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
90 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
91 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
92 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
93 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
94 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
95 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
96 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
97 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
98 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
99 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
100 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
101 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
102 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
103 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
104 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
105 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
106 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
107 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
108 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
109 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
110 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
111 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
112 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
113 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
114 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
115 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
116 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
117 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
118 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
119 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
120 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
121 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
122 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
123 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
124 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
125 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
126 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
127 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
128 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
129 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
130 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
131 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
132 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
133 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
134 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
135 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
136 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
137 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
138 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
139 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
140 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
141 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
142 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
143 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
144 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
145 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
146 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
147 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
148 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
149 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
150 | Tecnología | Caida de Servidores | 5 | 5% | 25
151 | Tecnología |  | 5 |  | 0
152 | Tecnología |  | 5 |  | 0
153 | Cronograma | Paro General | 4 | 5% | 20
154 | Tecnología |  | 5 |  | 0
155 | Tecnología |  | 5 |  | 0
156 | Tecnología |  | 5 |  | 0
157 | Tecnología |  | 5 |  | 0
158 | Tecnología |  | 5 |  | 0
159 | Tecnología |  | 5 |  | 0
160 | Tecnología |  | 5 |  | 0
161 | Tecnología |  | 5 |  | 0
162 | Tecnología |  | 5 |  | 0
163 | Tecnología |  | 5 |  | 0
164 | Tecnología |  | 5 |  | 0
165 | Tecnología |  | 5 |  | 0
166 | Tecnología |  | 5 |  | 0
167 | Tecnología |  | 5 |  | 0
168 | Tecnología |  | 5 |  | 0
169 | Tecnología |  | 5 |  | 0
170 | Tecnología |  | 5 |  | 0
171 | Tecnología |  | 5 |  | 0
172 | Tecnología |  | 5 |  | 0
173 | Tecnología |  | 5 |  | 0
174 | Tecnología |  | 5 |  | 0
175 | Tecnología |  | 5 |  | 0
176 | Tecnología |  | 5 |  | 0
177 | Tecnología |  | 5 |  | 0
178 | Tecnología |  | 5 |  | 0
179 | Tecnología |  | 5 |  | 0
180 | Tecnología |  | 5 |  | 0
181 | Tecnología |  | 5 |  | 0
182 | Tecnología |  | 5 |  | 0
183 | Tecnología |  | 5 |  | 0
184 | Tecnología |  | 5 |  | 0
185 | Tecnología |  | 5 |  | 0
186 | Tecnología |  | 5 |  | 0
187 | Tecnología |  | 5 |  | 0
188 | Tecnología |  | 5 |  | 0
189 | Tecnología |  | 5 |  | 0
190 | Tecnología |  | 5 |  | 0
191 | Tecnología |  | 5 |  | 0
192 | Tecnología |  | 5 |  | 0
193 | Tecnología |  | 5 |  | 0
194 | Tecnología |  | 5 |  | 0
195 | Tecnología |  | 5 |  | 0
196 | Tecnología |  | 5 |  | 0
197 | Tecnología |  | 5 |  | 0
198 | Tecnología |  | 5 |  | 0
199 | Tecnología |  | 5 |  | 0
200 | Tecnología |  | 5 |  | 0
201 | Tecnología |  | 5 |  | 0
202 | Tecnología |  | 5 |  | 0
203 | Experiencia y Capacidad | Falta de Motivacion o interes del personal | 4 | 1% | 4
204 | Experiencia y Capacidad | La cantidad de personal no es suficiente para cubrir los roles | 4 | 1% | 4
205 | Duración y Tamaño | Subestimar la cantidad de tiempo necesario para completar las tareas | 3 | 1% | 3
206 | Complejidad |  | 4 |  | 0
207 | Complejidad |  | 4 |  | 0
208 | Complejidad |  | 4 |  | 0
209 | Complejidad |  | 4 |  | 0
210 | Complejidad |  | 4 |  | 0
211 | Complejidad |  | 4 |  | 0
212 | Complejidad |  | 4 |  | 0
213 | Complejidad |  | 4 |  | 0
214 | Complejidad |  | 4 |  | 0
215 | Complejidad |  | 4 |  | 0
216 | Complejidad |  | 4 |  | 0
217 | Complejidad |  | 4 |  | 0
218 | Complejidad |  | 4 |  | 0
219 | Complejidad |  | 4 |  | 0
220 | Complejidad |  | 4 |  | 0
221 | Complejidad |  | 4 |  | 0
222 | Complejidad |  | 4 |  | 0
223 | Complejidad |  | 4 |  | 0
224 | Complejidad |  | 4 |  | 0
225 | Complejidad |  | 4 |  | 0
226 | Complejidad |  | 4 |  | 0
227 | Complejidad |  | 4 |  | 0
228 | Complejidad |  | 4 |  | 0
229 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
230 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
231 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
232 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
233 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
234 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
235 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
236 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
237 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
238 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
239 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
240 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
241 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
242 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
243 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
244 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
245 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
246 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
247 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
248 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
249 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
250 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
251 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
252 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
253 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
254 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
255 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
256 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
257 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
258 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
259 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
260 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
261 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
262 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
263 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
264 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
265 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
266 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
267 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
268 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
269 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
270 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
271 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
272 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
273 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
274 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
275 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
276 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
277 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
278 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
279 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
280 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
281 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
282 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0